WÓJT GMINY DOMARADZ

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Domaradz”

w latach 2005-2006”

- Domaradz 2007 -–

Spis treści:

Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami według przyjętego Planu GospodarkiOdpadami na lata 2004-20015 dla Gminy Domaradz	3

Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów:	4

Odpady komunalne	5

Cele i kierunki działań.	5

Analiza sytuacji w gospodarce odpadami w gminie Domaradz	5

Odpady komunalne wg stanu w 2004 r	5

Odpady komunalne wg stanu w 2005 r	6

Odpady komunalne wg stanu w 2006 r	6

Osady ściekowe	7

Odpady powstające w sektorze gospodarczym.	8

Odpady niebezpieczne	8

Odpady zawierające PCB.	9

Odpady zawierające azbest	9

Kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dla osiągnięcia założonych celów:	10

Realizacja działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:	11

Potrzeby w zakresie unieszkodliwiania odpadów	11

Cele, priorytety oraz działania wykonane do 31.12.2006 i przewidziane do wykonania do 2015r.	12

Koszty realizacji przedsięwzięć w tyś. zł	18

# Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami według przyjętego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-20015 dla Gminy Domaradz

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Domaradz zgodnie z przyjętymi kierunkami dotyczącymi gospodarki odpadami w „Polityce Ekologicznej Państwa”, „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami” oraz „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami” zakłada priorytet ochrony środowiska przed odpadami. Taki cel strategiczny postawiono także w niniejszym Planie.

Podany poniżej cel ekologiczny do 2014 roku jest zgodny z celem nadrzędnym  polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

- Podstawowym założeniem jest współpraca w gospodarce  odpadami w zakresie podstawowym z ościennymi gminami czy powiatami. Wynika to z następujących przesłanek:

- stosunkowo niewielka liczba ludności Gminy Domaradz (6,2 tys.) i powiatu brzozowskiego (65,5 tys.). Stan obecnej wiedzy wskazuje, że optymalną wielkością inwestycji (koszty inwestycyjne versus koszty utrzymania) jest w tym sektorze przedsięwzięcie obsługujące ok. 150 - 300 tys. mieszkańców. Z tych powodów nie przewiduje się w gminie realizacji  poważnych zadań w tym zakresie: (budowa wielozadaniowego składowiska, utylizacji, w tym zaawansowane technologie unieszkodliwiania odpadów).

- Podstawowym priorytetem jest przełożenie na uwarunkowania i możliwości lokalne gminy, obowiązków wynikających z planów i strategii wyższego rzędu. W toku prac nad planami powiatowymi , odbyły się zebrania przedstawicieli powiatów   Krosno, Ustrzyki Dolne, Sanok i Lesko. Ustalono, że wszystkie cztery PPGO (a co za tym idzie, dotyczy to również gmin leżących na terenach tych powiatów) uwzględniać powinny następujące zagadnienia:

- Obowiązek segregacji odpadów i wprowadzenie w posesjach indywidualnych, systemu workowego, selektywnej zbiórki z ewolucją na system segregacji do pojemników indywidualnych (trwałych o poj. ok. 110 l). W zabudowie zwartej system powinien opierać się o gniazda z pojemników ok. 1000 – 1500 l. Segregacja powinna obejmować: szkło z podziałem na kolory, papier, metale, tworzywa sztuczne, materię organiczną;

- Zbiórka olei przepracowanych powinna zostać zorganizowana zgodnie z wytycznymi WPGO, w oparciu o Organizację Odzysku S.A. Jedlicze;

- Baterie, świetlówki, i in. odpady niebezpieczne ze strumienia komunalnych 
i podobnych powinny zostać zagospodarowywane w oparciu o firmy działające najbliżej, np. Ekotop Rzeszów;

- System powinien uwzględniać powołanie lokalnych centrów odpadowych, w oparciu 
o lokalny zakład gospodarki komunalnej.

- Zbiórka szkła powinna być prowadzona w oparciu o współpracę z Recykling Centrum Jarosław;

- Budowa „centralnego” ZZO w Sanoku – Sortownia i kompostownia w Brzozowie,

- Utylizacja elektroniki, odpadów niebezpiecznych, poprzez tworzenie wspólnego, między powiatowego rynku obrotu odpadami;

- Wprowadzanie indywidualnych kompostowników;

- System ma być wspierany edukacją ekologiczną finansowaną wspólnie i koordynowaną przez powiat w ramach współpracy z gminami ościennymi. Jest to o tyle uzasadnione, że zagospodarowanie odpadów komunalnych (głównie one wymagają systematycznych, aż do zmiany mentalności pokolenia, akcji edukacyjnych) jest zadaniem własnym gmin. Opcją jest tu powołanie,  wspólnego międzypowiatowego centrum edukacyjnego;

- PPGO zakładać powinien wspólną politykę azbestową np. budowę składowiska /kwatery azbestu oraz powstanie powiatowego centrum zagospodarowania wraków samochodowych.

Postulaty te zostały w znacznej mierze uwzględnione w planie dla Gminy Domaradz. Ogólne kierunki postępowania zwięźle wskazuje też rzeszowski WIOŚ w „Raporcie o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2002 r.”

Wymienia tam m.in.: intensyfikację działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub przebudowy składowisk, które nie spełniają wymogów ustawy o odpadach, objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów, podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych zawartych w komunalnych (baterie, świetlówki, leki), wprowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ograniczania ilości powstających odpadów, kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadami ściekowymi.

# Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów:

Dla zapobiegania i zmniejszania ilości powstających odpadów powinny być prowadzone m. in. następujące działania:

- Edukacyjno - informacyjne, polegające na kreowaniu zachowań konsumentów w kierunku:

- zakupu produktów o minimalnej ilości niezbędnych opakowań,

- zakupu produktów wykonanych z surowców z recyklingu,

- oddziaływanie na pracowników w kierunku redukcji zużywanych materiałów,

- ograniczania zakupów produktów jednorazowego użytku,

- popularyzacja stosowania materiałów wysokiej trwałości.

Edukacja społeczna powinna być prowadzona:

- w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych, średnich i wyższych,

- za pomocą rozpowszechniania ulotek, akcji plakatowej itp.

- za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),

- Organizacyjne, poprzez:

- wprowadzanie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach,

- recykling opakowań toneru z drukarek i kopiarek,

- selektywne zbieranie odpadów na budowach,

Ważniejsze realizowane zadania:

- objęto systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy,

- organizuje się konkursy z zakresu  wiedzy ekologicznej w szkołach oraz akcje sprzątanie gminy w dwóch okresach: wiosna – jesień,

- edukacja społeczna za pomocą ulotek i plakatów,

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

# Odpady komunalne

### Cele i kierunki działań.

Dla gminy Domaradz cel ogólny długookresowy sformułowano analogicznie jak dla obszaru województwa podkarpackiego.

Cel ogólny długookresowy do roku 2014:

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.

Cele krótkoterminowe na lata 2004 - 2006:

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców .

- Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50% i recyklingu 25%.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78% wytworzonych odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

Cele średniookresowe na lata 2007 - 2014:

- Deponowanie w roku 2014 na składowiskach nie więcej niż 53% wszystkich odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

Dla pozostałych grup odpadów, tj. wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych oraz opakowań zakładane limity odzysku przyjęto na poziomie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

# Analiza sytuacji w gospodarce odpadami w gminie Domaradz

### Odpady komunalne wg stanu w 2004 r

Zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy do końca 2004 roku prowadzono do ustawionych w różnych punktach Gminy, 34 kontenerów KP-7. Odpady te zbierane były w sposób niesegregowany, (zmieszany), a następnie transportowane przez gminę na składowisko odpadów komunalnych w Dukli. Takim systemem zbiórki objęci byli wszyscy mieszkańcy z terenu gminy.

Według sprawozdań w roku 2004 zebrano i wywieziono na składowisko odpady w ilości 468,90 ton, co stanowi 1782 m3.

System anonimowego zapełniania pojemników nie sprzyja wytworzeniu nawyku zagospodarowywania odpadów, nie uczy selekcji, a poza tym stwarza możliwości podrzucania odpadów spoza gminy.

### Odpady komunalne wg stanu w 2005 r

Od stycznia 2005r. na terenie gminy jest prowadzona zbiórka selektywna odpadów obejmująca szkło, tworzywa sztuczne, złom i papier. Zbiórka prowadzona jest do kolorowych worków foliowych, które odbierane są przez Firmę „ZAGRODA” ze Strzyżowa oraz Zakład Transportowo Remontowy R. Nogaj, S. Szewczyk w Jasienicy Rosielnej.

Usytuowane zostały również pojemniki (kontenery) o pojemności ok. 1.1 m3 przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Zostały one umieszczone mniej więcej w tych miejscach, gdzie istniały poprzednie kontenery KP-7. Pojemniki są opróżniane w zależności od potrzeby mniej więcej raz w miesiącu.

Według sprawozdań w roku 2005 zebrano i wywieziono odpady komunalne niesegregowane na składowisko w Dukli oraz Kozodrzy w ilości 84,28 ton. Ponadto poprzez segregację i selektywną zbiórkę odpadów zarówno w workach, jak i w kontenerach rozstawionych przez firmę Zagroda w Strzyżowie zebrano i przekazano do recyklingu następujące ilości odpadów:

| Rodzaj wyselekcjonowanych odpadów | Ilość (w tonach) |
| --- | --- |
| tworzywa sztuczne, plastik | 8,39 |
| opakowania ze stali, blachy stalowej | 1,95 |
| opakowania z papieru, tektury | 5,80 |
| opakowania ze szkła | 17,46 |
| Razem: | 33,60 |

Zbiórka odpadów na obszarze gminy Domaradz prowadzona jest systemem workowym ,,u źródła” /w workach foliowych/, ze zbiórką oddzielnie odpadów segregowanych.

W gminie Domaradz wskaźnik zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych obejmuje ok. 95 % mieszkańców gminy. Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich część odpadów jest wykorzystywana w żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające właściwości energetyczne są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska.

### Odpady komunalne wg stanu w 2006 r

Według sprawozdań w roku 2006 zebrano i wywieziono odpady komunalne niesegregowane na składowisko w Dukli oraz Kozodrzy w ilości 123,64 ton. Ponadto poprzez segregację i selektywną zbiórkę odpadów zarówno w workach, jak i w kontenerach rozstawionych przez firmę Zagroda w Strzyżowie zebrano i przekazano do recyklingu następujące ilości odpadów:

| Rodzaj wyselekcjonowanych odpadów | Ilość (w tonach) |
| --- | --- |
| tworzywa sztuczne, plastik | 11,30 |
| opakowania ze stali, blachy stalowej | 3,20 |
| opakowania z papieru, tektury | 8,60 |
| opakowania ze szkła | 57,90 |
| Razem: | 81,00 |

Analizując powyższe dane o ilościach zebranych odpadów zauważa się wzrost wytwarzanych odpadów w Gminie Domaradz w roku 2006 w stosunku do roku 2005. Zwiększyła się ilość wytworzonych odpadów komunalnych niesegregowanych o ok. 46 %, natomiast odpadów opakowaniowych segregowanych o ok. 141 %. Zjawisko to świadczy nie tylko o wzroście wytwarzania przez mieszkańców odpadów, ale o zwiększeniu świadomości pozytywnych aspektów wynikających z systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Spowodowane to zostało nie tylko zwiększeniem świadomości mieszkańców o dbałość własnego środowiska, ale przede wszystkim względami ekonomicznymi, gdyż koszt worka kolorowego przeznaczonego do segregowania odpadów wynosi 0,40 zł, natomiast worka czarnego do gromadzenia odpadów niesegregowanych 3,10 zł. Ponadto mieszkańcy gminy mają możliwość pozbywania się odpadów opakowaniowych w sposób selektywny do rozmieszczonych mniej więcej w miejscach poprzednio usytuowanych kontenerów KP-7 gniazd recyklingowych w większości na tworzywa sztuczne oraz szkło kolorowe i bezbarwne. Pojemniki do zbiórki makulatury usytuowane zostały w okolicach szkół na terenie gminy. Mieszkańcy gromadząc odpady opakowaniowe w tych pojemnikach – ogólnie dostępnych, nie ponoszą żadnych opłat.

Wprowadzenie od 2005 roku workowego systemu zbiórki odpadów z możliwością ich segregacji spowodowało znaczny spadek ilości wytwarzanych odpadów w gminie w stosunku do roku 2004 o ok. 75 %.

Tak duży spadek ilości zebranych odpadów spowodowany był zapewne niezbyt pozytywną akceptacją mieszkańców wprowadzenia workowego systemu zbiórki odpadów ze względu na wzrost kosztów, znacznym pozbywaniem się możliwie wszelkich odpadów końcem 2004 roku do kontenerów KP-7 przy bardzo niskiej, zryczałtowanej opłacie 8,56 zł na rok od gospodarstwa. Ponadto likwidacja od 2005 roku kontenerów KP-7 i wprowadzenie zbiórki odpadów systemem workowym w istotny sposób ograniczyło podrzucanie odpadów spoza gminy.

### Osady ściekowe

Na terenie gminy są zlokalizowane trzy oczyszczalnie ścieków w Domaradzu i w Golcowej.

- Oczyszczalnia ścieków w Domaradzu typu „Eliot” o przepustowości 150 m3/d, została oddana do użytku w 1994 roku. Do oczyszczalni podłączonych jest 97 gospodarstw domowych oraz instytucje i firmy takie jak: Urząd Gminy, Poczta, Policja, Dom Nauczyciela, Bank, Dom Handlowy, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Piekarnia, SPZOZ.

- Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Golcowej: typ „BIO SAN” o przepustowości 10 m3/d. Do oczyszczalni podłączone są szkoły oraz 5 gospodarstw domowych. Oczyszczalnia została oddana do użytku w 1996 roku. Przepustowość oczyszczalni nie pozwala na dodatkowe podłączenie gospodarstw.

- Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej typu „BIOCLERE” B22B o przepustowości 3,1 m3/d. Do oczyszczalni podłączona jest tylko Szkoła Podstawowa. Nie ma możliwości podłączenia indywidualnych gospodarstw ze względu na małą przepustowość. Oczyszczalnia została oddana do użytku w 2002 roku:

- liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych:		425 osób

Średniorocznie na oczyszczalni ścieków powstaje ok. 1 Mg osadów ściekowych, które osuszane są i gromadzone na poletkach osadowych Oczyszczalni Ścieków w Domaradzu. Według sprawozdań obecnie zgromadzonych jest ok. 6 Mg osadów ściekowych.

W zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi po przebudowie oczyszczalni w Domaradzu i włączeniu do niej kanalizacji Domaradza i Golcowej przewiduje się osiągnięcie następujących celów zapewniających ochronę środowiska:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania osadów;

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi i monitoring ich jakości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego;

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

#### Założenia zawarte w GPGO na temat przyjęcia zgodnie z WPGO i PPGO następujące priorytetowe zadania i działania w gospodarce osadami komunalnymi na lata 2004-2014.

### Odpady powstające w sektorze gospodarczym.

W dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach 2004 – 2015 następujących celów:

- zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów,

- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów,

- eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

### Odpady niebezpieczne

Cele i kierunki działań

Podstawowym założeniem polityki gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest przyjęcie systemu zapewniającego osiągniecie następujących celów:

- przeciwdziałanie powstawaniu odpadów niebezpiecznych,

- gospodarka odpadami niebezpiecznymi oraz ich unieszkodliwianie.

Realizacja zadania

- Szczegółowe zasady utrzymana czystości i porządku w Gminie :

Rada Gminy Domaradz Uchwałą Nr XXIII/134/05 z dnia 06 stycznia 2005r. ustaliła regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Domaradz, załącznikiem do ww. uchwały jest „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz”.

1. Właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do zawarcia umowy z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych  segregowanych gromadzonych w oddzielnych pojemnikach.

2. Właściciel nieruchomości, który nie zawrze umowy z firmą wywozową zobowiązany jest  do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych w workach odpowiednio oznakowanych i różniących się kolorem, oraz do wystawienia ich w miejscu i czasie określonym w harmonogramie. Worki i harmonogram wywozu zapewniają firmy wywozowe posiadające stosowne zezwolenia Wójta Gminy Domaradz.

3. Zabrania się gromadzenia w sektorze odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych. Odbiorem i wywozem odpadów zajmują się uprawnione firmy:

- Wywozem odpadów komunalnych, segregowanych i niebezpiecznych zajmuje się P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o. w Strzyżowie, posiadająca Zezwolenie Wójta Gminy Domaradz z dnia 30.12.2005r. Nr IOŚ.7050/5/05

- Wywozem odpadów komunalnych i segregowanych zajmuje się Zakład Transportowo-Remontowy S.C. R.Nogaj, S. Szewczyk w Jasienicy Rosielnej, posiadający Zezwolenie Wójta Gminy Domaradz z dnia 10.01.2005r. Nr IOŚ.7050/1/05 zmienione decyzją z dnia 29.12.2006r. Nr IOŚ.6431/1/06

- Zadanie zorganizowania Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych lub miejsca zbierania wybranych odpadów niebezpiecznych nie zostało wykonane ze względu na brak miejsca oraz  brak funduszy na ten cel.

### Odpady zawierające PCB.

PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiały elektroizolacyjne i chłodzące w kondensatorach i transformatorach, środki modyfikujące do lakierów, środki stabilizujące i inne. Zaliczane są one do biocydów. Z tego względu zaprzestano ich produkcji i wprowadzono obowiązek wycofywania z eksploatacji i unieszkodliwiania lub dekontaminacji urządzeń zawierających PCB.

Na terenie gminy nie ma zakładów z urządzeniami zawierającymi PCB.

### Odpady zawierające azbest

Azbest stosowany był do produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysłowych, w szczególności wyrobów budowlanych oraz różnego rodzaju rur np. instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów kominowych czy zsypów. Na terenie gminy najbardziej palącym problemem w tym zakresie jest „eternit”– pokrycia dachowe zawierające azbest . Zinwentaryzowana ilość pokryć dachowych wynosi 85 141 m2 t.j.843 Mg. Pokrycia dachowe są na ogół w stanie dobrym.

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane, wyroby nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Dlatego tak ważnym jest stosowanie masek przeciwpyłowych przy zdejmowaniu eternitu, skrapianie go wodą, wykorzystywanie do operacji pory deszczowej, unikanie łamania i niezwłoczne pakowanie do szczelnych worków. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że do wywołania zmian chorobowych wystarcza już jedno pojedyncze włókno. Czas pojawienia się zmian jest uzależniony od osobniczej odporności.

Odpady zawierające azbest, z uwagi na zakaz jego stosowania, nie mogą być przedmiotem odzysku i muszą być w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska unieszkodliwiane przez składowanie.

Odpady zawierające azbest były deponowane w 2001 r. na istniejących składowiskach przemysłowych lub wydzielonych kwaterach azbestowych wysypisk komunalnych. Na razie na terenie powiatu Brzozów nie ma takich kwater. Najbliższa znajduje się na wysypisku Młyny pow. Jarosław (do roku 2007).

Ilości azbestu (w formie płyt dachowych – forma dominująca) jakie winny być usuwane określa Krajowy Plan Usuwania Azbestu. Przewiduje on unieszkodliwienie wszystkich odpadów azbestu do roku 2030. Z przeprowadzonej przez Gminę inwentaryzacji pokryć eternitowych, wynika że ilość ta wynosi ca 843 Mg .W oparciu o założenia Krajowego Planu Usuwania Azbestu oraz wskaźniki przyjęte w KPGO i WPGO poniżej przedstawiono prognozę w tym zakresie:

Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest w Mg

| Limity według Krajowego Planu Usuwania Azbestu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 - 2012 |  | 2013 - 2022 |  | 2023 – 2032 |
| 243,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
| Prognozy powstawania ilości azbestu w okresie obowiązywania planu |  |  |  |  |
| 2004 -2007 | 2008- 2011 | 2011 - 2015 | 2016 - 2022 | 2023 - 2032 |
| 43,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 |

- Oprócz azbestu zawartego w eternicie są jeszcze trudne do oszacowania ilości występujące w sprzęcie AGD, elektrycznym i elektronicznym, Jednakże w ogólnej masie azbestu są to wielkości mieszczące się w granicach błędu obliczeniowego.

# Kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dla osiągnięcia założonych celów:

- podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców poprzez ciągłą edukację, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów i segregacji,

- konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze całej gminy,

- sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów kierowanych na składowiska,

- na terenach wiejskich z zabudową jednorodzinną preferowanie kompostowania odpadów organicznych we własnym zakresie.

- wdrażanie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

- rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

# Realizacja działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

Selektywna zbiórka, segregacja oraz magazynowanie odpadków komunalnych.

Na terenie Gminy Domaradz funkcjonuje „workowy” system zbiórki odpadów.

Odpady gromadzone są w kolorowych workach:

- Do worków koloru żółtego gromadzi się plastiki, folie – butelki typu PET,

- Do worków koloru białego gromadzi się szkło białe,

- Do worków koloru białego gromadzi się szkło kolorowe,

- Worki koloru czerwonego przeznaczono do gromadzenia złomu i innych metali,

- Worek koloru niebieskiego – przeznaczony na zbiórkę makulatury,

- W workach koloru czarnego należy gromadzić pozostałe odpady komunalne.

Odbiór odpadów następuje przez firmy wywozowe posiadające zezwolenia z częstotliwością co 2 tygodnie według ustalonych harmonogramów.

- Padłe zwierzęta „bezdomne” z terenu gminy wywożone są przez firmę SARIA Małopolska Sp. z o.o. w Krakowie Oddział w Przewrotnem 323, na zgłoszenie przesłane faksem lub telefonicznie przez właściciela zwierzęcia.

- Ponadto padłe zwierzęta gospodarskie odbierane są od ich właścicieli przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UTIRES Sp. z o.o. w Leżachowie.

- Prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zachęcanie mieszkańców do zagospodarowywania odpadów organicznych we własnym zakresie.

- Odbiór odpadów wielkogabarytowych stosuje się bezpośrednio od ich właścicieli oraz zamówienie takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”

Planuje się zorganizowanie następujących systemów  zbiórki odpadów niebezpiecznych:

Odbiór odpadów niebezpiecznych odbywa się przez sieć handlową np. apteki, sklepy z farbami, chemikaliami, sprzętem elektronicznym, świetlówki itp. – podczas zakupu nowego sprzętu mają one obowiązek odebrać zużyty lub uszkodzony sprzęt.

Specjalny samochód zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.

Odbiór odpadów niebezpiecznych odbywa się również przez firmę P.H.P.U. ZAGRODA w Strzyżowie Sp. z o.o., która jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod Nr E 0001603 bezpośrednio od ich właścicieli oraz zamówienie takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”.

# Potrzeby w zakresie unieszkodliwiania odpadów

Podstawowym problemem unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy jest ich składowanie.

Prowadzona zbiórka surowców wtórnych oraz ewentualne energetyczne wykorzystanie odpadów spowoduje zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach.

WPGO zakłada funkcjonowanie w okresie kierunkowym 11 tzw. „centralnych” składowisk w skali województwa. Składowiska te będą elementami Zakładów Zagospodarowania Odpadów.

W projekcie GPGO przyjęto, że funkcję „centralnego” składowiska będzie pełniło składowisko w Brzozowie działające w ramach ZZO „Sanok”, które będzie obsługiwało również powiat brzozowski i gminę Domaradz.

#### Modernizacja składowisk

Na terenie gminy Domaradz brak jest składowisk odpadów.

#### Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Na terenie gminy Domaradz notuje się powstawanie tzw. ,,dzikich” wysypisk, które są na bieżąco likwidowane. Powstają one często w wyniku  niewłaściwej postawy mieszkańców do ochrony własnego środowiska.

# Cele, priorytety oraz działania wykonane do 31.12.2006 i przewidziane do wykonania do 2015r.

| CELE/ PRIORYTETY |  | WYSZCZEGÓLNIENIE / DZIAŁANIA DLA REALIZACJI CELÓW | wykonane do 31.12.06r | Do wyk. do 2015 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLE STRATEGICZNE 1 – OCHRONA I POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA |  |  |  |  |
| Cel 1 |  | Gospodarka odpadami |  |  |
| 1 |  | Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym |  | X |
| 2 |  | Opracowanie systemowej zbiórki odpadów komunalnych w gminie dla selekcji odpadów ze strumienia odpadów komunalnych | X |  |
| 3 |  | Opracowanie systemowej zbiórki odpadów komunalnych w gminie dla redukcji w strumieniu odpadów komunalnych odpadów ulegających biodegradacji |  | X |
| 4 |  | Opracowanie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi |  | X |
| 5 |  | Opracowanie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi |  | X |
| 6 |  | Opracowanie systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych |  | X |
| 7 |  | Likwidacja dzikich składowisk odpadów | X | X |
| 8 |  | Edukacja ekologiczna | X | X |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |
| 1 |  | Wspieranie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | X | X |
| 2 |  | Doposażenie gminnych służb komunalnych w odpowiedni sprzęt |  | X |
| 3 |  | Edukacja ekologiczna | X | X |
| 4 |  | Budowa GPZON |  | X |
| 5 |  | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami | X | X |
| 6 |  | Opracowanie sprawozdań z realizacji GPGO | X | X |
| 7 |  | Aktualizacja GPGO |  | X |
| 8 |  | Uporządkowanie stanu formalnoprawnego wszystkich wytwórców i posiadaczy odpadów |  | X |
| 9 |  | Prowadzenie ewidencji odpadów wytwarzanych w gminie | X | X |
| 10 |  | Współudział w wojewódzkim programie usuwania azbestu, PCB, elektronicznych i elektrycznych urządzeń |  | X |
| 11 |  | Opiniowanie, uzgadnianie przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko, wydawanie zezwoleń i pozwoleń | X | X |
| 12 |  | Kontrola i monitoring | X | X |
| Cel 2 |  | Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią |  |  |
| Priorytet 1 |  | Ochrona przed powodzią | X | X |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |
| 1 | Bieżąca konserwacja cieków powierzchniowych |  | X | X |
| 2 | Budowa oraz bieżąca kontrola systemu obiektów urządzeń zabezpieczających przed powodzią |  | X | X |
| 3 | Budowa i konserwacja urządzeń do kształtowania stosunków wodnych |  |  | X |
| Priorytet 2 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie |  | X | X |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |
| 1 |  | Budowa sieci kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach gminy | X | X |
| 2 |  | Przebudowa i modernizacja istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Domaradzu |  | X |
| 3 |  | Umożliwienie gospodarstwom nie objętym siecią kanalizacyjną w perspektywie do 2015 roku w zależności od uwarunkowań finansowych w oczyszczalnie przydomowe lub bezodpływowe zbiorniki na ścieki |  | X |
| Priorytet 3 |  | Zapewnienie skutecznej ochrony wód podziemnych |  | X |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |
| 1 |  | Bieżąca kontrola sprawności systemu odprowadzania ścieków oraz stanu technicznego szamb | X | X |
| 2 |  | Ograniczenie powierzchniowego dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych z terenów rolniczych, źródeł obszarowych i liniowych poprzez budowę pasów zieleni śródpolnej i przypotokowej |  | X |
| 3 |  | Budowa kanalizacji deszczowej przy drogach i systemów oczyszczających spływy opadowe z dróg |  | X |
| 4 |  | Wprowadzanie odpowiednich zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego chroniących obszary szczególnie wrażliwe przed ingerencją mogącą spowodować pogorszenie jakości wód |  | X |

| Cel 3 |  | Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytet 1 |  | Ochrona krajobrazu rolniczego i terenów turystycznych | X | X |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |
| 1 |  | Rozwój rolnictwa ekologicznego, agroturystyki zgodnie z Krajowym Programem Aktywizacji Wsi |  | X |
| 2 |  | Rozwój systemów zieleni terenów zurbanizowanych łączących zadania ochrony i rekonstrukcji zieleni urządzonej z ochroną obszarów i rekonstrukcją obszarów i obiektów zabytkowych |  | X |
| Priorytet 2 |  | Rozwój obszarów chronionych |  | X |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |
| 1 |  | Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy |  | X |
| 2 |  | Pielęgnacja zieleni wiejskiej | X | X |
| Cel 4 |  | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu |  |  |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |
| 1 | Termorenowacja obiektów |  |  | X |
| 2 | Rozwój systemu wykorzystania energii odnawialnej |  |  | X |
| 3 | Stała kontrola zakładów w zakresie przestrzegania zapisów wydanych w pozwoleniach |  |  | X |
| 4 | Utwardzenie lub wymiana nawierzchni dróg powiatowych i gminnych |  | X | X |
| 5 | Rozwój sieci tras rowerowych |  |  | X |
| Cel 5 | Ochrona przed hałasem |  |  |  |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie map akustycznych i programu ochrony przed hałasem dla obszarów położonych wzdłuż głównych dróg o największym natężeniu ruchu tj. dla wskazanych w przepisach dróg krajowych |  |  | X |
| 2 | Opracowanie map akustycznych i programu ochrony przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami |  |  | X |
| 3 | Usprawnienie sieci drogowej |  | X | X |
| 4 | Budowa obwodnic miejskich |  |  |  |
| 5 | Rozbudowa sieci dróg lokalnych |  | X | X |
| 6 | Poprawa nawierzchni dróg istniejących |  | X | X |
| 7 | Przebudowa skrzyżowań w miejscach kolizyjnych |  |  | X |
| 8 | Budowa chodników |  |  | X |
| 9 | Budowa ścieżek rowerowych |  |  | X |
| Cel 6 | Ochrona przed polami elektromagnetycznymi |  |  |  |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |
| 1 | Wprowadzanie zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości lokalizacji urządzeń imitujących promieniowanie elektromagnetyczne |  |  | X |

| POLE STRATEGICZNE 2 - RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel 1 |  | Zapewnienie sprawnego systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę |  |  |  |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Budowa odcinków wodociągów |  | X |
| 2 |  |  | Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody | X | X |
| 3 |  |  | Racjonalizacja zużycia wody poprzez kontrolę stanu szczelności wodociągów przesyłowych i modernizację wodociągów, wymianę liczników wody |  | X |
| Cel 2 |  |  | Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych i surowców mineralnych |  |  |
| Priorytet 1 |  |  | Ochrona zasobów surowców mineralnych i rolniczej przestrzeni produkcyjnej | X | X |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ochrona surowców i gleb w planach zagospodarowania przestrzennego |  | X |
| 2 |  |  | Wydawanie koncesji dla obszarów o powierzchni do 20 ha |  | X |
| 3 |  |  | Prowadzenie rejestrów |  | X |
| Priorytet 2 |  |  | Ochrona terenów leśnych | X | X |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Wykonanie planów urządzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa |  |  | X |
| 2 |  | Sukcesywne zalesianie gruntów rolnych niskich klas |  | X | X |
| 3 |  | Powadzenie prawidłowej gospodarki leśnej |  |  | X |
| Cel 2 |  | Zachowanie naturalnej rzeźby terenu i likwidacja powstałych szkód |  |  |  |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Inwentaryzacja terenów zdegradowanych |  |  | X |
| 2 |  | Budowa, odtworzenie lokalnych sieci hydrograficznych |  |  | X |
| Cel 3 | Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego |  |  |  |  |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |  |
| 1 | Doposażenie służb współodpowiadających za bezpieczeństwo ekologiczne |  |  |  | X |
| 2 | Wyeliminowanie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych |  |  |  | X |
| EDUKACJA EKOLOGICZNA I PROMOCJA WALORÓW PRZYRODNICZYCH GMINY |  |  |  |  |  |
| Działania do realizacji celów |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Rozszerzenie zakresu i wzbogacenie form edukacji ekologicznej dla wszystkich grup wiekowych i różnych grup zawodowych |  | X |
| 2 |  |  | Promowanie inicjatyw edukacji dzieci i młodzieży z zakresu metodyki i edukacji ekologicznej poprzez włączanie szkół do realizacji różnych aspektów polityki ekologicznej | X | X |
| 3 |  |  | Edukacja dorosłych - podniesienie świadomości ekologicznej. |  | X |
| 4 |  |  | Promowanie niekonwencjonalnych źródeł energii | X | X |
| 5 |  |  | Edukacja ekologiczna w zakresie rolnictwa ekologicznego | X | X |

# Koszty realizacji przedsięwzięć w tyś. zł

| Zagadnienie | 2005 | 2006 | Nakłady finansowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | własne | inne |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Domaradzu | 0 | 127,197 | 127,197 |  |
| Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Golcowej | 6,5 | 169,463 | 169,463 |  |
| Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Golcowa – Różanka | 64,406 | 0 | 12,881 | 51,525 |
| Wywóz stałych odpadów komunalnych i padłych zwierząt | 7,324 | 1,031 | 8,355 |  |
| RAZEM | 78,230 | 297,691 | 317,896 | 51,525 |